## Hoja1
NO. | Fecha | Comentarios | To do | Doing | Done
1 | 2017-04-18 | Planeación del proceso de creación de la función del Sistema SOFA para administrar los muebles. | Prototipos de agregación, búsqueda, eliminación y edición, y codificación de los mismos. | Prototipo de la interfaz para agregar muebles y conexión con la base de datos a través del IDE Netbeans. | Prototipo de la interfaz para agregar muebles y conexión con la base de datos entre SQL y Netbeans.
2 | 2017-04-20 | Planeación para la codifición de la función de agregar muebles a través de la interfaz y de la entrega de la misma funcionando. | Codificación del método de agregar muebles utilizando la interfaz gráfica, prototipos de edición, búsqueda y eliminación de muebles, y la codificación de los mismos. | método de agregar muebles conectando con la base de datos y a través de la interfaz gráfica. | método de agregar muebles a la base de datos utilizando la interfaz gráfica.
3 | 2017-04-21 | Planeación para la siguiente entrega del método de editar muebles funcionando, así como de su interfaz gráfica. | Prototipos de búsqueda, eliminación y edición, y condificación de los mismos. | Prototipo de la interfaz para editar la información de los muebles y la codificación de la función. | Prototipo de la interfaz gráfica para editar la información de los muebles y la codificación del método editar mueble.
4 | 2017-04-25 | Planeación para la realización del método e interfaz gráfica de la función de búsqueda. | Prototipos de búsqueda y eliminación, y codificación de los mismos. | Prototipo y codificación del método de búsqueda o filtrado de los muebles, conectando con la base de datos. | Prototipo y codificación del método de búsqueda utilizando la interfaz gráfica y conectando con la base de datos.
5 | 2017-04-27 | Planeación para la entrega del método de búsqueda funcionando, así como de su interfaz y la conexión con la base de datos (Pruebas de la funcionalidad). | Prototipo de eliminación y la codificación del mismo. | Prototipo y codificación del método de eliminar muebles de la base de datos. | Prototipo de la interfaz gráfica para eliminar muebles de la base de datos o Sistema.
6 | 2017-04-28 | Planeación para la agregación del filtrado en la búsqueda de muebles y correción de la base de datos y la interfaz | Filtrado de muebles en la interfaz gráfica para ordenar alfabeticamente y realización de la codificación del método para eliminar muebles del Sistema. | Mètodo de filtrado de muebles y codificación del método para eliminar muebles del Sistema.